## Slide 1
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ 주간 업무 보고
No | 업무명 | 담당자 | 계획일정 |  | 실행일정 |  | 진행률 | 세부내용 | 비고
 |  |  | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 |  |  | 
1 | 전시회 비용 수출바우처 사후정산 -. 일산 킨텍스, 약 1500만원 | 이지훈 | 4/13 | 4/17 | 4/13 |  | 50% | 1. 필수 증빙 자료 취합 -. 송금증 확인 2. 코트라 수출바우처 사이트 신청 | 
2 | 과제-충북지방청 R&D | 이지훈 | 4/13 | 4/15 | 4/13 |  | 50% | 1. 사업화 목표/전략/기대효과 작성 | 
3 | 과제-농식품 분야 AI 제품 상용화 | 이지훈 | 4/13 | 4/17 |  |  | 0% | 1. 사업계획서 작성 | 
4 | 진동기 소송건 감정사 방문 | 이지훈 | 4/13 | 4/16 |  |  | 0% | 1. 감정일 확정: 16일(목) 13:00 2. 하자 수리 방법 및 비용 감정 -. 아인스원(수리업체) 자료 요청 중 | 
5 | 전시회 결과보고서 | 이지훈 | 4/13 | 4/14 |  |  | 0% | 1. 전시회 참가 결과 보고서 작성 -. 코엑스 방문객 리스트 수요일 접수 | 
6 | SL안산 테스트플랜 검토 | 이지훈 | 4/13 | 4/17 |  |  | 0% | 1. OV1, CV PE, KA4 PE 차종 -. SL안산 정지훈 책임 요청 | 
7 | 개발 4종 양산 계획 수립 | 이지훈 | 4/13 | 4/30 |  |  | 0% | 1. 생산 라인 구성 | 
8 | 코트라 수출바우처 현장 점검 | 이지훈 | 5/15 | 5/15 |  |  | 0% | 1. 생산 품목 현장 점검 심사 | 

## Slide 2
연구개발팀
▶ 주간업무보고 요약
항목 | 내용 | 주간 통계 | 
 |  | 구분 | 수치
총 완료 태스크 | 견적 15건 + ATL-RAMS 2건 + 피지컬AI 2건 + 소부장 4건 | 완료 | 23건
변경 파일 | FE/BE 전 프로젝트 코드 변경 파일 합산 | 파일 수 | 133개
코드 증감 | 전 프로젝트 순 코드라인 증감 | 추가 | +8,505줄
 |  | 삭제 | -1,646줄
 |  | 순수 증감 | +6,859줄
ATL AXIS | 일정관리 · 프로젝트 · 견적 · 시험항목 · 자동화 | 태스크 | 15건
ATL-RAMS | 버튼 한글화 · 메모리 72% 절감 | 태스크 | 2건
피지컬AI | Pydantic V2 전환 · 모델 통합 관리 | 태스크 | 2건
소부장 R&D | 참고자료·공고분석 · 기술규격·BOM · 제안서 · IRIS제출 | 태스크 | 4건
신규 Hook / Entity | 멤버 선택 · 런타임 매니저 · YOLO · 모델설정 등 | 컴포넌트 | 5개 / 4개
DB 마이그레이션 | 기본시료개수 · 조항번호 컬럼 추가 | 마이그레이션 | 5개

## Slide 3
연구개발팀
▶ ATL AXIS — 일정 관리 모듈
No | 업무명 | 담당자 | 계획일정 |  | 실행일정 |  | 진행률 | 세부내용 | 비고
 |  |  | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 |  |  | 
1 | 내 일정 레이아웃 정리 | 백현규 | 4/10 | 4/15 | 4/10 | 4/10 | 100% | 불필요 UI 요소 제거 일정 등록 버튼 조건부 노출로 UX 간소화 | 
2 | 일정 관리 메인 탭 숨김 처리 | 백현규 | 4/10 | 4/16 | 4/10 | 4/11 | 100% | 3-탭 네비게이션 비활성화 · 단일 뷰 전환으로 사용성 개선 | 
3 | 팀장 관점 → 팀원 관점 전환 | 백현규 | 4/10 | 4/17 | 4/12 | 4/13 | 100% | 탭 재활성화 · 팀원 중심 뷰 전환 · 보드 그룹핑 프로젝트 기준 변경 (5개 파일) | 

## Slide 4
연구개발팀
▶ ATL AXIS — 프로젝트 / 견적 모듈 (1)
No | 업무명 | 담당자 | 계획일정 |  | 실행일정 |  | 진행률 | 세부내용 | 비고
 |  |  | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 |  |  | 
4 | 프로젝트 목록 권한별 필터링 멤버 등록 UI | 백현규 | 4/10 | 4/16 | 4/10 | 4/11 | 100% | 역할 기반 접근제어 적용 다중 멤버 선택 컴포넌트 신규 개발 | 
5 | 프로젝트 수정 오류 수정 (DateInput + 담당자) | 백현규 | 4/10 | 4/15 | 4/11 | 4/11 | 100% | 날짜 포맷 정규화 담당자 콤보박스 렌더링 오류 해결 | 
6 | 견적 생성 납기예정일 캘린더 기능 | 백현규 | 4/10 | 4/17 | 4/10 | 4/10 | 100% | 캘린더 팝업 신규 구현 양방향 동기화 · 과거일 비활성화 | 
7 | 견적 빌더 시험항목명 Tooltip 추가 | 백현규 | 4/10 | 4/15 | 4/10 | 4/10 | 100% | 말줄임 항목명 호버 시 전체 텍스트 표시 (8곳 적용) | 

## Slide 5
연구개발팀
▶ ATL AXIS — 견적 모듈 (2)
No | 업무명 | 담당자 | 계획일정 |  | 실행일정 |  | 진행률 | 세부내용 | 비고
 |  |  | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 |  |  | 
8 | 견적 리스트 삭제 기능 UI 연결 | 백현규 | 4/10 | 4/15 | 4/10 | 4/10 | 100% | DRAFT/CANCELLED 상태 삭제 허용 기존 API 재활용으로 빠른 구현 | 
9 | 견적 수정하기 풀스택 구현 | 백현규 | 4/10 | 4/17 | 4/10 | 4/13 | 100% | 수정 페이지 신규 Leg 전체 교체 전략 낙관적 잠금 충돌 처리 | 
10 | 견적 빌더 시료개수 미반영 버그 수정 | 백현규 | 4/10 | 4/16 | 4/12 | 4/12 | 100% | 하드코딩 값 제거 기본 시료개수 자동 반영 로직 정상화 | 
11 | 견적 DTO 빌드 오류 수정 | 백현규 | 4/10 | 4/15 | 4/12 | 4/12 | 100% | DTO 의존성 누락 해결 빌드 정상화 완료 | 
금주 WBS 계획 (견적 모듈 베타테스트/배포) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- | P1~2. 테스트 준비 API/UI/통합 테스트 |  | 4/14 | 4/15 | - | - | - | 23.5h (2일) · 산출물: 테스트 리포트 | 예정
- | P3~5. 버그 수정 + 배포 준비 검증/완료 |  | 4/16 | 4/17 | - | - | - | 10.5h (2일) · 버그 8h + 배포/검증 4h | 예정
R | R1: Critical 버그 시 일정 지연(높음) · R2: DB 마이그레이션 실패(중간) · R3: Docker 오류(낮음) |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
연구개발팀
▶ ATL AXIS — 시험항목 모듈 / 개발 자동화
No | 업무명 | 담당자 | 계획일정 |  | 실행일정 |  | 진행률 | 세부내용 | 비고
 |  |  | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 |  |  | 
12 | 시험항목 기본시료개수 풀스택 구현 | 백현규 | 4/10 | 4/16 | 4/11 | 4/12 | 100% | DB 컬럼 추가 · 견적 비례계산 연동 QA 검증 전항목 PASS | 
13 | 시험항목 규격 조항번호 풀스택 구현 | 백현규 | 4/10 | 4/17 | 4/12 | 4/13 | 100% | DB 컬럼 추가 다이얼로그 3열 확장 목록 컬럼 신규 반영 | 
14 | 일일업무보고 자동 기록 훅 개선 | 백현규 | 4/10 | 4/15 | 4/10 | 4/11 | 100% | 기존 보고서 덮어쓰기 방지 내용 append 방식 전환 | 
15 | 주간업무보고 자동 생성 에이전트 구축 | 백현규 | 4/10 | 4/16 | 4/12 | 4/13 | 100% | 일일보고 자동 분석→ 주간보고 생성 프로젝트별 그룹핑 중복 병합 | 

## Slide 7
연구개발팀
▶ ATL-RAMS / 피지컬AI
No | 업무명 | 담당자 | 계획일정 |  | 실행일정 |  | 진행률 | 세부내용 | 비고
 |  |  | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 |  |  | 
16 | ATL-RAMS 버튼 한글화 | 백현규 | 4/10 | 4/15 | 4/12 | 4/12 | 100% | 전역 영문 라벨 4개 파일 일괄 한글 전환 | 
17 | ATL-RAMS 메모리 최적화 | 백현규 | 4/10 | 4/17 | 4/13 | 4/13 | 100% | 싱글턴+WeakRef 적용 · 메모리 72% 절감 (1.2GB→340MB) | 
18 | 피지컬AI Pydantic 2 마이그레이션 | 백현규 | 4/10 | 4/16 | 4/13 | 4/14 | 100% | 36개 모델 V1→V2 전환 · Field/validator 표준화 완료 | 
19 | 피지컬AI 모델 통합 관리 | 백현규 | 4/10 | 4/15 | 4/14 | 4/14 | 100% | YOLO+SAM 통합 클래스 미사용 모델 60초 후 GPU 자동 해제 | 
향후 WBS 계획 (ATL-RAMS SOP 배포, 목표: 05/22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | P1~P3. 기능완료→통합시험→코드프리즈 | 백현규 | 04/13 | 05/03 | 4/13 |  | 85% | W1 잔여기능+단위테스트 → W2 HW통합+시리얼검증 → W3 코드프리즈+회귀테스트 | 6주 중 W1~3
 | P4~P6. 배포패키징→최종검증→SOP릴리즈 | 백현규 | 05/04 | 05/22 |  |  | 0% | W4 MSI빌드+릴리즈노트 → W5 고객환경검증+문서화 → W6 SOP승인+운영배포 | 6주 중 W4~6
 | 리스크 |  |  |  |  |  |  | 시리얼 통신 불안정(높음) MSI 호환성(중간) 대량 데이터 성능(중간) | 

## Slide 8
연구개발팀
▶ 소부장 R&D 사업계획서 제출
No | 업무명 | 담당자 | 계획일정 |  | 실행일정 |  | 진행률 | 세부내용 | 비고
 |  |  | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 |  |  | 
20 | 참고자료 수집·공고 분석 | 백현규 | 4/10 | 4/12 | 4/10 | 4/12 | 100% | 관련 공고문·기술규격·사전조사 자료 확보 완료 | 
21 | 기술규격·소요량/BOM 분석 | 백현규 | 4/12 | 4/14 | 4/12 | 4/14 | 88% | 기술규격 90% · BOM 85% · 원가산출 75% | 
22 | 기술·가격 제안서 작성 | 백현규 | 4/13 | 4/14 | 4/13 |  | 55% | 기술제안서 60% · 가격제안서 50% · 첨부서류 40% | 
23 | 내부 검토·결재·IRIS 제출 | 백현규 | 4/14 | 4/15 |  |  | 10% | 내부 검토 20% · IRIS 제출 0% (마감: 4/15 18:00) | 긴급
차주 제출 계획 (소부장 R&D 사업계획서, 마감: 4/15 18:00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4/14. 제안서 최종 작성 첨부서류 완성 | 백현규 | 04/14 | 04/14 | 4/14 |  | 50% | 기술제안서 마무리 → 가격제안서 확정 → 첨부서류 준비 | D-1
 | 4/15. 내부검토 결재 IRIS 최종제출 | 백현규 | 04/15 | 04/15 |  |  | 0% | AM 내부검토+수정 → 컨펌+IRIS 업로드 (18:00 마감) | D-Day
 | 리스크 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ R&D 사업계획서 WBS 전체 현황 오버뷰
소부장 R&D 사업계획서 제출 WBS (마감: 2026-04-15 18:00)
문서 준비 진도
실행 과제 진도
참고자료 수집
100%
공고 분석
100%
SW원가 분석
100%
사업필요성
90%
사업목표
80%
선행연구이력
90%
기술개발목표
60%
HWP 본문1
25%
일정: 4/13 저녁 ~ 4/15 18:00 (2일)
Ph0 사전점검 1h → Ph1 IRIS+스펙 4h → Ph2 HWP 본문 8~10h
공수: 총 21~23h (Phase 0~4)
Ph3 첨부+IRIS입력 4h → Ph4 최종검수+제출 4h
리스크: IRIS 미등록(치명) · 기술스펙 미확정(높음) · 본문 18p 초과(중간)
리스크: IRIS 시스템 장애(높음) · HWP 호환(중간) · 야간 피로(중간)
핵심 마일스톤
4/13 23:00 Ph0 완료
4/14 13:00 Ph1 완료
4/14 18:00 Ph2-1 완료
4/15 13:00 Ph3 완료
4/15 16:00 제출
WBS 총괄 타임라인 (마감: 4/15 18:00)
Phase 0 사전점검
Phase 1 IRIS+스펙
Phase 2 HWP 작성
Phase 3 첨부+IRIS
Phase 4 검수+제출
4/13 저녁 1h
4/14 AM 4h
4/14 PM~야간 8~10h
4/15 AM~PM 8h

## Slide 10
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ 견적 모듈 베타테스트/유지보수/배포 WBS (4/14~4/17)
현황 요약
백엔드
95%
프론트엔드
95%
테스트
10%
배포
70%
일정 (4/14~4/17, 총 34h)
4/14 (월)
4/15 (화)
4/16 (수)
4/17 (목)
P1. 테스트 준비 4h
P2. API 테스트 7h
P2. UI 테스트 7.5h
P2. 통합/엣지 5h
P3. 버그 수정 8h
P4. 배포 준비 4h
P5. 검증/완료 4h
공수 배분 (총 34h)
P1 준비 4h
P2 테스트 14h
P3 버그수정 8h
P4~5 배포 8h

## Slide 11
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ 견적 모듈 — Phase 1~2 간트차트
Phase 1~2 상세 일정 (4/14~4/15)
작업
4/14 AM
4/14 PM
4/15 AM
4/15 PM
P1. 테스트 준비 (4h)
P2-1. API 테스트 (7h)
P2-2. UI 테스트 (7.5h)
P2-3. 통합/엣지 (5h)
총 소요: 23.5h
기간: 2일
투입: 1명
산출물: 테스트 리포트

## Slide 12
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ 견적 모듈 — Phase 3~5 프로세스 + 리스크
Phase 3~5 프로세스 플로우 (4/16~4/17)
P3. 버그 수정 (4/16, 8h)
P4. 배포 준비 (4/16~17, 4h)
P5. 검증/완료 (4/17, 4h)
작업 상세
Critical 버그 우선 수정
전체 테스트 재실행
결함 보고서 작성
Docker 이미지 빌드
DB 마이그레이션 준비
배포 체크리스트 확인
스테이징 배포 검증
운영 배포 실행
모니터링 확인/완료
리스크
ID
설명
영향도
R1
Critical 버그 발견 시 일정 지연
높음
R2
DB 마이그레이션 실패 가능성
중간
R3
Docker 빌드 환경 오류
낮음

## Slide 13
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ ATL-RAMS SOP WBS (목표일: 2026-05-22)
현황 요약
코드 완성도
93%
테스트 커버리지
90%
통신 안정성
88%
배포 준비도
70%
6주 타임라인 (04/13~05/22)
W1
W2
W3
W4
W5
W6
P1. 기능 완료
P2. 통합 시험
P3. 코드 프리즈
P4. 배포 패키징
P5. 최종 검증
P6. SOP/릴리즈
핵심 마일스톤
04/19 기능 코드 완료
04/27 통합 시험 완료
05/10 코드 프리즈
05/22 SOP 릴리즈

## Slide 14
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ ATL-RAMS — Phase 1~3 산출물 흐름도
P1. 기능 완료 (W1)
잔여 기능 구현 완료
단위 테스트 작성
코드 리뷰 완료
기능 코드 100%
P2. 통합 시험 (W2)
HW 연동 통합 테스트
시리얼 통신 안정성 검증
결함 수정 및 재테스트
통합 테스트 리포트
P3. 코드 프리즈 (W3)
코드 프리즈 선언
회귀 테스트 전수 실행
핫픽스만 허용
안정화 완료 확인서
W1~W3 목표: 코드 프리즈 완료 (04/19~05/03)

## Slide 15
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ ATL-RAMS — Phase 4~6 + 리스크 대응
P4. 배포 패키징 (W4)
MSI 인스톨러 빌드
릴리즈 노트 작성
배포 패키지 검증
배포 패키지 완성
P5. 최종 검증 (W5)
고객 환경 시뮬레이션
전체 기능 재검증
문서화 완료
검증 리포트
P6. SOP/릴리즈 (W6)
SOP 문서 최종 승인
운영 배포 실행
인수인계 완료
SOP 릴리즈 (05/22)
리스크
ID
설명
영향도
R1
시리얼 통신 불안정 (대량 데이터 전송 시)
높음
R2
MSI 패키징 호환성 이슈 (Win10/11)
중간
R3
대량 데이터 처리 시 성능 저하
중간

## Slide 16
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ 소부장 R&D 사업계획서 제출 WBS (마감: 2026-04-15 18:00)
현황 요약
참고자료 수집
100%
공고 분석
100%
SW원가 분석
100%
사업필요성 초안
90%
사업목표 초안
80%
선행연구이력 초안
90%
기술개발목표 초안
60%
HWP 본문1
25%
첨부서류 5종
0%
IRIS 등록/입력
0%
핵심 마일스톤
4/13 23:00 Phase 0 완료
4/14 13:00 Phase 1 완료
4/14 18:00 Phase 2-1 완료
4/15 16:00 목표 제출

## Slide 17
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ 소부장 R&D — Phase 0~1 상세
Phase 0. 사전 점검 (4/13 저녁) — 1h
#
0.1
0.2
0.3
작업
IRIS 로그인 및 등록 상태 확인
기관 등록 상태 확인
[붙임3] ZIP 해제 및 HWP 양식 확인
산출물/상세
연구자 IRIS 가입, NRI 전환, 연구자번호 발급 여부 — 0.3h
기관등록, 기관총괄담당자, 기관대표자 등록 여부 — 0.3h
HWP 양식 5종 파일 열기, 섹션 구조 파악 — 0.4h
Phase 1. IRIS 사전등록 + 기술 스펙 확정 (4/14 AM) — 4h
#
1.1 IRIS 사전등록 해결 (미완료 시)
1.2 [__] 플레이스홀더 기술 스펙 확정
1.3 정량적 성과목표 표 완성
1.4 연구개발비 예산 편성 확정
게이트 1
산출물/상세
연구자 NRI 전환, 기관대표자 등록, 참여연구자 등록 — 1.5h
채널수, 전압범위, 전류분해능, 온도범위 등 30+개소 — 1.5h
기술개발목표(10) 최하단 성과지표 표 수치 확정 — 0.5h
2년 5억 기준 비목별(인건비, 재료비, 활동비 등) 배분 — 0.5h
기술 스펙 전수 확정 + IRIS 로그인 가능 상태

## Slide 18
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ 소부장 R&D — Phase 2 상세 (HWP 본문1 작성)
Phase 2-1. 핵심 섹션 HWP 이관 (4/14 PM) — 4h
#
2.1.1
2.1.2
2.1.3~5
작업
사업필요성 및 추진배경 HWP 이관
사업목표 HWP 이관
기술개발목표+선행연구+추진체계 이관
산출물/상세
초안(11) → HWP 양식 복사+편집, 분량 조절 — 0.7h
초안(12) → HWP 양식, 정량 지표 추가 보완 — 0.5h
HWP 양식, 확정 스펙 반영, 조직도/Gantt — 2.8h
Phase 2-2. 추가 섹션 작성 (4/14 야간) — 4~6h
#/작업
2.2.1 연구개발비 사용계획 작성
2.2.2 기대효과 작성
2.2.3~4 기업현황+사업화 계획
2.2.5 서식 정리 + 1차 통독 검수
산출물/상세
비목별 산출근거, 연차별 배분표 — 1.5h
기술적/경제적/사회적 기대효과 — 1.0h
매출, 인력, 설비, 목표시장, 경쟁분석 — 1.5h
18p 이내 분량 조절, 오탈자, 수치 정합성 — 2.0h

## Slide 19
연구개발팀
● : 긴급/중요
● : 긴급/안중
● : 안급/중요 (참고)
▶ 소부장 R&D — Phase 3~4 + 리스크
Phase 3. 첨부서류 + IRIS 온라인 입력 (4/15 AM) — 4h
#작업
3.1.1~3 확인서 3종 작성
3.1.4~5 동의서 2종 + PDF 스캔
3.2.1~3 IRIS 과제/연구자/연구개발비 입력
3.2.4~5 개발목표 + 기타 항목 입력
산출물/상세
[붙임1] R&D 내역, [붙임3] 보안점검, [별첨] 지역특화 — 1.1h
신용상태/개인정보 동의서 서명날인 → PDF 변환 — 0.9h
과제명, 기간, 분야, 연구책임자, 비목별 금액 — 1.3h
정량 목표, 성과지표, 연구시설, 요약문 — 0.7h
Phase 4. 최종 검수 + 제출 (4/15 PM, 14:00~18:00) — 4h
#
4.1
4.2~4
4.5~8
작업
본문1 최종 검수 (2차 통독)
본문1+첨부서류 IRIS 업로드
유효성 점검 → 제출 → 스크린샷
상세
수치 정합성, 표현 통일, 오탈자 — 1.0h
HWP 업로드+5종 업로드+확인 — 1.0h
비상 버퍼 1.2h 포함 — 2.0h
리스크 및 대응
R1 IRIS 연구자/기관 미등록 [치명]
Phase 0에서 즉시 확인, NRI 전환 최대 1일 소요
R3 [__] 기술 스펙 미확정 [높음]
기존 시제품 실측치 기반 보수적 목표 우선 기입
R6 IRIS 마감 직전 시스템 장애 [높음]
4/15 16:00 목표 제출 (2시간 버퍼 확보)